Приложение

к приказу комитета по образованию от

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

# 

# Порядок разработки, реализации и оценки эффективности программ развития образовательных учреждений Мамонтовского района

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок регламентирует процесс разработки, реализации и оценки эффективности программ развития образовательных учреждений Мамонтовского района (далее - ОУ), а также контроля за ходом их реализации на территории муниципального образования Мамонтовский район.

1.2. Программа развития ОУ - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам, и механизмам осуществления, ресурсам и результатам), направленных на решение приоритетных задач развития ОУ, требующих согласованного взаимодействия, реализуемых за счет средств бюджетов всех уровней и иных источников финансирования.

1.3. Программа развития ОУ может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных самостоятельных задач в рамках одной Программа развития ОУ. Деление на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых проблем и задач. Требования к содержанию и оформлению подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию и оформлению программы развития ОУ.

1.4. Разработка и реализация программы развития ОУ осуществляется участниками образовательного процесса, к полномочиям которых относится реализация политики в сфере образования (далее – «ответственный исполнитель»), совместно с заинтересованными лицами – соисполнителями программы развития ОУ (далее – «соисполнители»).

1.5. Программа развития ОУ утверждается приказом руководителя ОУ по согласованию с Учредителем, принимается педагогическим советом, согласовывается с органом ГОУ ОУ.

Внесение изменений в программу развития ОУ утверждается приказом руководителя ОУ.

# 2. Требования к содержанию программы развития ОУ

2.1. Программа развития ОУ имеет следующую структуру:

1) паспорт программы развития ОУ согласно приложению к настоящему порядку (таблица 1);

2) текстовая часть программы развития ОУ состоит из следующих разделов:

- общая характеристика сферы реализации программы развития ОУ, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

- приоритетные направления реализации программы развития ОУ, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы развития ОУ, сроков и этапов ее реализации;

- обобщенная характеристика мероприятий программы развития ОУ и подпрограмм программы развития ОУ;

- общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы развития ОУ;

- анализ рисков реализации программы развития ОУ и описание мер управления рисками реализации программы развития ОУ;

- методика оценки эффективности программы развития ОУ;

3) приложения к текстовой части программы развития ОУ;

4) подпрограммы программы развития ОУ.

2.2. В вводной части раздела «Общая характеристика сферы реализации программы развития ОУ» должен содержаться анализ текущего состояния ОУ, включая основные показатели уровня развития ОУ.

В данный раздел включается информация:

- основные проблемы в сфере реализации программы развития ОУ;

- прогноз развития ОУ.

2.3. В разделе «Приоритетные направления реализации программы развития ОУ, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов программы развития ОУ, сроков и этапов реализации программы развития ОУ» должны быть сформулированы приоритетные направления реализации программы развития ОУ, цели, задачи, конечные результаты реализации программы, сроки и этапы реализации программы.

Цели должны соответствовать следующим требованиям:

- конкретность (использование формулировок, не допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

- измеримость (достижение цели можно проверить);

- достижимость (цель должно быть достижима на период реализации муниципальной программы);

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам).

Сформулированные задачи должны быть необходимыми и достаточными для достижения целей программы.

2.4. Раздел "Обобщенная характеристика мероприятий программы развития ОУ»" должен содержать обобщенную информацию о мероприятиях, включенных в перечень мероприятий, и о связи реализации отдельных мероприятий с достижением целей программы развития ОУ (далее – мероприятия).

Наименование мероприятий не могут дублировать наименование целей и задач подпрограмм.

2.5. Раздел «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы развития ОУ» должен содержать в вводной части аналитическую информацию об объеме расходов федерального, краевого и местного бюджета и внебюджетных источников, направляемых (планируемых) на реализацию программы развития ОУ на основании данных года разработки программы.

2.6. Раздел "Анализ рисков реализации программы развития ОУ и описание мер управления рисками реализации программы развития ОУ» предусматривает:

1) идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации программы;

2) качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;

3) обоснование предложений по мерам управления рисками реализации программы.

2.7. В разделе "Методика оценки эффективности программы развития ОУ» приводится соответствующая методика.

2.8. Раздел «Подпрограммы программы развития ОУ» содержит паспорт (таблица 5 в приложении к настоящему порядку) и текстовую часть каждой подпрограммы, входящей в программу развития ОУ.

# 3. Содержание и этапы разработки программы развития ОУ

3.1. Разработка проекта программы развития ОУ производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

3.2. Предварительно проект программы должен быть согласован всеми соисполнителями. В случае если проект программы не согласован соисполнителями, к нему прилагаются замечания соисполнителей и протоколы согласительных совещаний.

Участники программы развития ОУ согласовывают проект программы в части, касающейся реализуемых ими мероприятий.

# 4. Управление и контроль реализации программы развития ОУ

4.1. Текущее управление и мониторинг реализации программы развития ОУ программы, осуществляет ответственный исполнитель и соисполнители.

4.2. В целях управления и контроля реализации программы осуществляется:

- текущий мониторинг реализации программы на постоянной основе в течение всего срока реализации программы (далее – мониторинг);

- подготовка сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы развития ОУ (далее – сводный годовой отчет);

- размещение годового отчета, сводного годового отчета на официальном сайте ОУ в сети Интернет.

4.3. Мониторинг осуществляют ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы.

Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации программы от запланированных параметров, включая выполнение мероприятий программы в течение года.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к [Порядку](#sub_1000) разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Таблица 1

# Паспорт программы развития "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы |  |
| Соисполнители программы |  |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Программно-целевые инструменты программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Объемы финансирования программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |

Таблица 2

# Сведения об индикаторах программы (показателях подпрограмм) и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименования  Индикатора  (показателя) | Ед.  Изм. | Значения по годам | | | | | | |
| Год предшествующий  году разработки программы  (факт) | Год  Разработки  программы  (оценка) | Реализация программы | | | | |
| 1-й  год | 2-й  год | 3-й  год | ….. | Н-й  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование программы | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1(наименование) | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

# Перечень мероприятий программы развития ОУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс.руб | | | | | Источник финанси-  рования | Ожидаемый результат реализации мероприятий |
| 1-й год | 2-й год | ….. | Н-й год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 (наименование) | | | | | | | | | | |
| 1. | Цель1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие  1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № (наименование) | | | | | | | | | | |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

# Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы развития ОУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс.рублей | | | |
| Всего | в том числе по годам | | |
| 1-й год | … | n-ый год |
| Всего финансовых затрат |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| из муниципального бюджета |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |

Таблица 5

# Паспорт подпрограммы "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель подпрограммы |  |
| Участники подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы |  |
| Показатели подпрограммы |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |
| Объемы финансирования подпрограммы |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |